## 2020-2021
|  |  | VERSIÓN 1 | OBJETIVO DEL PAM: Apoyar integralmente los EE para mejorar los índices de calidad educativa y eficiencia, teniendo como ruta la planeación, organización, dirección y evaluación educativa, mediante la asesoría y acompañamiento para la ejecución de los planes de mejoramiento institucional de la gestión escolar, la capacitación y formación, la dotación y el uso de Mtic y las experiencias significativas, a partir de estrategias como el trabajo en equipo, dirigido a mejorar el desempeño especialmente de los directivos docentes y docentes en la incorporación de estándares, planes de mejoramiento así como su complementación y evaluación.
|  |  | AÑO 2020-2023 | UBICACIÓN: Urbana / Rural
PROGRAMA | OBJETIVO DEL PROGRAMA | SUBPROGRAMA | OBJETIVO SUBPROGRAMA | METAS | INDICADORES DEL PRODUCTO | ACCIONES / LABORES / TAREAS | RESPONSABLE DE LAS ACCIÓNES | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | RECURSOS MUNICIPIO | RECURSOS SGP | Línea Base | Meta Cuatrienio | ACCIÓNES A EJECUTAR | AVANCE DE LAS ACCIÓNES A JUNIO 2020 | Porcentaje de Avance a Junio de 2020 | Descripción y observaciones del avance a junio 2020 | AVANCE DE LAS ACCIÓNES A DICIEMBRE 2020 | Porcentaje de Avance a Diciembre de 2020 | Descripción y observaciones del avance a Diciembre 2020 | ACCIÓNES A EJECUTAR 2021 | AVANCE DE LAS ACCIÓNES | Porcentaje de Avance a Diciembre de 2021 | Descripción y observaciones del avance a 2021
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
SEMBRANDO EDUCACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD | Lograr que los estudiantes se desarrollen como ciudadanos éticos, humanos de bien para una sociedad y alcancen mayores niveles de competencias. | Establecimientos Educativos clasificados en niveles MUY SUPERIOR, SUPERIOR y ALTO según resultados PRUEBAS 11. | Mejorar los porcentajes de establecimientos educativos clasificados en MUY SUPERIOR, SUPERIOR Y ALTO SEGUN RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11. | A Diciembre de 2023 se habrá mejorado % de los Establecimientos Educativos clasificados en MUY SUPERIOR, SUPERIOR Y ALTO. | Porcentaje de establecimientos educativos públicos y privados clasificados en niveles muy superior, superior y alto (A+, A; B), en pruebas SABER 11. | *Análisis de los resultados de Pruebas SABER 11, en cuanto a la clasificación de planteles educativos. *Socialización de dicho análisis con Directivos Docentes. *Asistencias técnicas a los establecimientos Educativos. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 0 | 0 | 70% | 75% | * se realizará el análisis de los resultados de Pruebas SABER, de la vigencia anterior se realizo. *La socialización a Directivos Docentes fue realizada en el mes de marzo. * Se encuentran pendientes las asistencias técnicas a las IE Oficiales | * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER, de la vigencia anterior se realizo. *La socialización a Directivos Docentes fue realizada en el mes de marzo. * Se realizaran las asistencias técnicas a las IE Oficiales | 60% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER, de la vigencia anterior se realizo. *La socialización a Directivos Docentes fue realizada en el mes de marzo. * Se realizaron las asistencias técnicas a las IE Oficiales | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * se realizará el análisis de los resultados de Pruebas SABER, de la vigencia anterior se realizo. *Se socializará a Directivos Docentes el análisis de las PRUEBAS SABER * Se realizarán asistencias técnicas a las IE Oficiales | * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER *La socialización a Directivos Docentes fue realizada el 17 de marzo de 2021 * Se realizaron las asistencias técnicas a las IE Oficiales | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realizarón algunas actividades al inicio del año de forma virtual y apartir del mes de marzo se realizan todas las actividades de manera presencial.
|  | Programa de Bilinguismo | Capacitar a los docentes del área de inglés y a 120 docentes de transición y básica primaria de los Establecimientos educativos oficiales de Duitama, para mejorar el aprendizaje y los resultados del inglés de los etudiantes de las IE Oficiales de Duitama. | A diciembre de 2023 se habrá capacitado a los docentes del área de inglés y a 120 docentes de transición y básica primaria de los Establecimientos Educativos Oficiales de Duitama. A diciembre de 2023 se habrán mejoradoi los resultados del inglés en las PRUEBAS SABER 11 en el 1% en los NIVELES B1 Y B+. | No de Docentes capacittados/No Total de Docentes *100 No de estudiantes mejorando resultados de ingles en las pruebas SABER 11/No total de estudiantes presentando Prueba SABER 11 *100 | *Gestión para la realización de capacitaciones de los Docentes. *Reunión con Docentes del área de ingles. *Divulgación de capacitación para docentes de transición y básica primaria. *Capacitacion realizada a Docentes del área de ingles y Docentes de transición y básica primaria. *Seguimiento a capacitación. *Análisis de los resultados de pruebas SABER en el área de Ingles. | Área de Calidad Educativa. | Año 2020 | Año 2023 | 49050000 | 0 | 100% | 100% | *Se está realizando formación INSPIRING TEACHERS (Maestros que inspiran) en alianza con el British Council y el Ministerio de Educación Nacional para 19 docentes del área de inglés *Se está realizando gestión con operadores para realizar capacitaciones a los Docentes * Se realizó análisis de los resultados de las pruebas SABER de la vigencia anterior * Se realizará en el mes de agosto reunión con los docentes de inglés | *Se está realizando formación INSPIRING TEACHERS (Maestros que inspiran) en alianza con el British Council y el Ministerio de Educación Nacional para 19 docentes del área de inglés * Se realizó análisis de los resultados de las pruebas SABER de la vigencia anterior | 60% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | *Se está realizó formación INSPIRING TEACHERS (Maestros que inspiran) en alianza con el British Council y el Ministerio de Educación Nacional para 19 docentes del área de inglés *Se realizaron capacitaciones a docentes con la UNAD * Se realizó análisis de los resultados de las pruebas SABER de la vigencia anterior | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. |  |  | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual.
|  | Programa Todos a Aprender PTA | Hacer seguimiento al PROGRAMA TODOS A APRENDER (PTA), en las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama | Aumentar la implementación del programa Todos Aprender, PTA en las I.E A diciembre de 2023 se habrán realizado 4 seguimientos al PROGRAMA TODOS A APRENDER (PTA), en las Instituciones Educativas Oficiales | Numero de insituciones Educativas con implementación del programa Todos a Aprender, PTA No de seguimientos realizados/No de seguimientos planeados*100 | *Reunión con coordinadora y tutoras del Programa Todos a aprender. *Asistencias técnicas a las Instituciones Educativas oficiales. *Informe del programa. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 0 | 0 | 100% | 100% | * Se realizó reunión con Coordinadora y tutoras de Programa PTA | * Se realizó reunión con Coordinadora y tutoras de Programa PTA | 40% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizó reunión de cierre con Coordinadora y tutoras de Programa PTA | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizaran reuniones con Coordinadora y tutoras de Programa PTA | * Se realizó reunión con Coordinadora y tutoras de Programa PTA | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual.
|  | Capacitación de directivos docentes y docentes | Realizar capacitaciones a los directivos docentes y docentes de las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. | A diciembre de 2023 se habrán realizado 4 capacitaciones a directivos docentes y docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en difrentes temáticas A noviembre de 2023 se habrá capacitado al 95% de los docentes de las Instituciones Educativas oficiales de Duitama | Porcentaje de docentes y directivos capacitados y actualizados en competecias pedagogicas No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones planeadas*100. % de Diectivos docentes y Docentes capacitados. | *Análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior *Análisis de los resultados de Pruebas SABER. *Informe de Directivos Docentes, sobre necesidades de capacitación de los docentes del 2277. *Realización del documento de Plan territorial Docente. *Capacitaciones realizadas y evaluación. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 50000000 | 0 | 100% | 100% | * Se realizó análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER vigencia anterior. * Se solicitará Informe a los Directivos Docentes, sobre necesidades de capacitación de los docentes del 2277. * Se Realizará el documento de Plan territorial Docente. *Capacitaciones realizadas y evaluación. | * Se realizó análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER vigencia anterior. * Se Realizará el documento de Plan territorial Docente. *Capacitaciones realizadas y evaluación. | 40% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizó análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER vigencia anterior. * Se solicitó a los Directivos Docentes necesidades de capacitación de los docentes del 2277. * Se Realizó el documento de Plan territorial Docente. | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizará análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior * Se Realizará el documento de Plan territorial Docente. | * Se realizó análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior * Se Realizó el documento de Plan territorial Docente. | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual.
|  | Sembrando conocimiento a través de la lectura y escritura | Implementar un programa de LECTO-ESCRITURA en las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama y realizar seguimeinto a dicho programa | A diciembre 2021 se habrá implementado un programa de LECTO-ESCRITURA en las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama A diciembre de 2023 se habrá realizado dos seguimientos al programa de LECTO - ESCRITURA en las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama | Programa de LECTO-ESCRITURA implementado en las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama No de seguimientos realizados/No de seguimientos planeados*100 | *Reunión con Directivos Docentes y socialización del programa de lecto escritura. *Socialización a la comunidad educativa del programa de lecto escritura. * Implementación del programa. *Asistencias tecnicas a las Instituciones Educativas. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 0 | 0 | 100% | 100% | * Se realizará reunión con Directivos Docentes para socialización del programa de lecto escritura. * Se realizará asistencias tecnicas a las Instituciones Educativas. * Se realizará gestión con operadores para presentación de propuestas de programa de lecto escritura | * Se realizarón asistencias tecnicas a las Instituciones Educativas. * Se realizó articulación con la biblioteca municipal para concursos de lectura | 30% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizarón asistencias tecnicas a las Instituciones Educativas. | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. |  |  | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual.
|  | Aplicación de Pruebas Diagnósticas | Aplicar pruebas diagnósticas a los estudiantes de grados 3, 5, 9 Y 11 de las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama para mejorar las competencias de los estudiantes y los reultados de las PRUEBAS SABER. | A diciembre de 2023 se habrán aplicado 3 pruebas diagnósticas a los estudiantes de grado 3, 5, 9, Y 11 de las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama | Número de Instituciones Educativas Oficiales con implementación y aplicación de pruebas diagnósticas en el Municipio de Duitama No de pruebas diagnosticas aplicadas/No de Pruebas Diagnosticas planeadas*100. | * Análisis de los resultados de Pruebas SABER, año a año. *Gestión para consecusión de recursos para la aplicación de Pruebas diagnosticas. *Aplicación de pruebas diagnosticas. *Informe. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 0 | 0 | 100% | 100% | * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER, año a año. | * Se estan analizando resultados de Pruebas SABER, año a año. | 30% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER, año a año. | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. |  |  | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual.
|  | Asistencias Técnicas a las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama | Realizar Asistencias Técnicas a las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama, para fortalecer la gestión directiva e Institucional de los Establecimientos Educativos | A diciembre de 2023 se realizaran 14 Asistencias Técnicas a cada Institución Educativas Oficial de Duitama para fortalecer la gestión Directiva e Institucional de los Establecimientos Educativos. | No de asistencias técnicas realizadas/No de asistencias técnicas planeadas*100 | * Planeación anual del área. *Cronograma anual. *Socialización a los Directivos Docentes de la planeación y el cronograma anual. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 0 | 0 | 100% | 100% | * Se está realizando planeación anual del área. * Se está realizando el cronograma anual. * Se socializará a los Directivos Docentes de la planeación y el cronograma anual. | * Se realizó planeación anual del área. * Se realizó el cronograma anual. * Se socializó a los Directivos Docentes de la planeación y el cronograma anual. | 30% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizó planeación anual del área. * Se realizó el cronograma anual. | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizará planeación anual del área. * Se realizará el cronograma anual. * Se socializará a los Directivos Docentes de la planeación y el cronograma anual. | * Se realizó planeación anual del área. * Se realizó el cronograma anual. * Se socializó a los Directivos Docentes de la planeación y el cronograma anual. | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual.
|  | Estudiantes beneficiados con Tejido Social, Duitama florece fortaleciendo la construcción de tejido social | Desarrollar convenios interinstitucionales con otras entidades, para que a través de talleres y actividades, se fortalezca el desarrollo de competencias ciudadanas desarrollo de competencias ciudadanas de los estudiantes oficiales de Duitama (los Proyectos Transversales, Derechos Humanos, Educación Sexual, Educación Ambiental, Democracia, Educación Financiera, Educación Vial) | A noviembre de 2023, se habran desarrollado 6 convenios Interinstitucionales con otras entidades para que a través de talleres y actividades se fortalezca las competencias ciudades en los estudiantes | No de convenios interinstitucionales desarrollados con otras entidades/No de convenios planeados desarrollar*100 | *Reunión con Directivos Docentes para ver la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. *Reunión con entidades para escuchar propuestas. *Selección de propuestas. *Aplicación de talleres, actividades en las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 69000000 | 0 | 100% | 100% | * Se realizará reunión con Directivos Docentes para ver la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. * Se realizará reunión con entidades para escuchar propuestas | * Se realizarón articulaciones con universidades para capacitar docentes en la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. * Se realizaron charlas vía celular con entidades para escuchar propuestas | 40% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizó reunión con Directivos Docentes para ver la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. * Se realizó reunión con entidades para escuchar propuestas | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizará reunión con Directivos Docentes para ver la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. * Se realizará reunión con entidades para escuchar propuestas | * Se realizarón articulaciones con universidades para capacitar docentes en la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. * Se realizaron charlas vía celular con entidades para escuchar propuestas | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual.
|  | Duitama Florece fortaleciendo el deporte en sus estudiantes | Realizar escuelas de formación deportiva en las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama, para desarrollar competencias y habilidades deportivas en los estudiantes. | A diciembre de 2023 se habran realizado 3 escuelas de formación deportiva anuales en cada Institución Educativa, para desarrollar competencias y habilidades deportivas. | No de escuelas de formación deportiva realizadas/No de escuelas deportivas planeadas.*100 | *Reunión con Directivos Docentes para detectar necesidades de escuelas de formación deportiva. *Implementación de escuelas de formación deportiva en las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 40000000 | 0 | 100% | 100% | * Se realizará reunión con Directivos Docentes para detectar necesidades de escuelas de formación deportiva. * Se realizó reunión con IERD para planear oferta de escuelas deportivas a las Instituciones educativas oficiales | No se llevó a cabo las escuelas de formación deportiva | 30% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | No se llevó a cabo las escuelas de formación deportiva | 0% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizará reunión con Directivos Docentes para detectar necesidades de escuelas de formación deportiva. * Se realizó reunión con IERD para planear oferta de escuelas deportivas a las Instituciones educativas oficiales | No se llevó a cabo las escuelas de formación deportiva | 0% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual.
|  | Familias fortalecidas por Escuela de Padres | Desarrollar Escuelas Padres para capacitar a los padres de familia de los estudiantes de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama en diferentes temáticas con el objeto de fortalecerel núcleo familiar y compromisos escolares | A diciembre de 2023, se desarrollarán 56 escuelas de padres con los padres de familia de los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama | No de escuelas de padres desarrolladas/No total de escuelas de padres planeadas desarrollar*100 | *Reunión con Directivos Docentes para determinar la necesidad de capacitación de los padres de familia, según el contexto de cada Establecimiento Educativo. * Socialización de realización de escuelas de padres a la comunidad Educativa. *Realización de escuela de padres. *Informe. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 0 | 0 | 100% | 100% | * Se realizarán escuelas de padres con las familias de las diferentes IE del municipio | * Se realizaron 8 escuelas de padres con las familias de las diferentes IE del municipio | 50% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizarón escuelas de padres con las familias de las diferentes IE del municipio | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | * Se realizarán escuelas de padres con las familias de las diferentes IE del municipio | * Se realizaron 8 escuelas de padres con las familias de las diferentes IE del municipio | 20% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual.
|  | Instituciones Educativas beneficiadas con convenios de articulación.(Estudiantes beneficiados con convenio de articulación). | Mantener la articulación de la Educación Media de las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama, con el SENA O Institución Educativa SUPERIOR, para doble titulación e inclusión en la Educación Superior | A noviembre de 2023 se mantendrá la articulación de la educación media de las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama, con el SENA O IE SUPERIOR, para doble titulación e inclusión en la Educación Superior | Número de Instituciones Educativas beneficiadas con convenios de articulación con SENA para la Educación Media No de Instituciones Educativas Oficiales de Duitama con articulación/No total de IE Oficiales de Duitama *100 | * Reunión con el SENA e Instituciones de Educación superior. * Asistencias técnicas a las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. *Elaboración informe sobre articulación. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 0 | 0 | 100% | 100% | *Se han realizado reuniones con el SENA e Instituciones de Educación superior. | *Se han realizado reuniones con el SENA e Instituciones de Educación superior. | 50% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | *Se realizarón reuniones con el SENA e Instituciones de Educación superior. | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual. | *Se han realizado reuniones con el SENA e Instituciones de Educación superior. | *Se han realizado reuniones con el SENA e Instituciones de Educación superior. | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma virtual.
|  | PRAES de las Insituciones Educativas | Hacer seguimiento a los PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES de las Instituciones Educativas Oficiales, con el objeto de que cumplan directrices del MEN, normatividad, y desarrollar competencias ambientales y de cuidado en los estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales de Duitama | A diciembre de 2023 se realizaran 4 seguimientos a los proyectos ambientales escolares de las Instituciones educativas oficiales | Número de proyectos PRAE fortalecidos en las Instituciones Educativas. No de seguimientos realizados/No de seguimientos planeados*100 | *Planeación de área. *Cronograma. *Asistencias técnicas a las Instituciones Educativas. *Informe. | Área de Calidad Educativa | Año 2020 | Año 2023 | 5000000 | 0 | 0 | 100% | se realizan reuniones con dos docentes que se postulan como pasantes para acompañamiento de dos PRAES | se realizan reuniones con dos docentes que se postulan como pasantes para acompañamiento de dos PRAES para el año 2021 | 30% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma presencial y virtual. | no se llevó a cabo laactualización de los PRAES | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma presencial y virtual. | Se revisará | se realizan reuniones con dos docentes que se postulan como pasantes para acompañamiento de dos PRAES para el año 2021 | 100% | A partir de la emergencia por la crisis del COVID-19, se realiza la ejecucion y seguimiento de las actividades en forma presencial y virtual.
COBERTURA CÍVICA E INTEGRAL. | Lograr que los estudiantes se desarrollen como ciudadanos éticos, humanos de bien para una sociedad y alcancen mayores niveles de competencias.

## 2022-2023
| VERSIÓN 2 | UBICACIÓN: Urbana / Rural
| AÑO 2022-2023 | OBJETIVO DEL PAM: Apoyar integralmente los EE para mejorar los índices de calidad educativa y eficiencia, teniendo como ruta la planeación, organización, dirección y evaluación educativa, mediante la asesoría y acompañamiento para la ejecución de los planes de mejoramiento institucional de la gestión escolar, la capacitación y formación, la dotación y el uso de Mtic y las experiencias significativas, a partir de estrategias como el trabajo en equipo, dirigido a mejorar el desempeño especialmente de los directivos docentes y docentes en la incorporación de estándares, planes de mejoramiento así como su complementación y evaluación.
SUBPROGRAMA | OBJETIVO SUBPROGRAMA | METAS | INDICADORES DEL PRODUCTO | ACCIONES / LABORES / TAREAS | RESPONSABLE DE LAS ACCIÓNES | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES) |  | RECURSOS MUNICIPIO | RECURSOS SGP | Línea Base | Meta Cuatrienio | ACCIÓNES A EJECUTAR | AVANCE DE LAS ACCIÓNES A JUNIO 2022 | Porcentaje de Avance a Junio de 2022 | Descripción y observaciones del avance a junio 2022 | AVANCE DE LAS ACCIÓNES A DICIEMBRE 2022 | Porcentaje de Avance a Diciembre de 2022 | Descripción y observaciones del avance a Diciembre 2022 | AVANCE DE LAS ACCIÓNES A DICIEMBRE 2022 | Porcentaje de Avance a Diciembre de 2022 | Descripción y observaciones del avance a Diciembre 2022 | AVANCE DE LAS ACCIÓNES A JUNIO 2023 | Porcentaje de Avance a Junio de 2023 | Descripción y observaciones del avance a junio 2023
[6 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Establecimientos Educativos clasificados en niveles MUY SUPERIOR, SUPERIOR y ALTO según resultados PRUEBAS 11. | Mejorar los porcentajes de establecimientos educativos clasificados en MUY SUPERIOR, SUPERIOR Y ALTO SEGUN RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11. | A Diciembre de 2022 se habrá mejorado % de los Establecimientos Educativos clasificados en MUY SUPERIOR, SUPERIOR Y ALTO. | Porcentaje de establecimientos educativos públicos y privados clasificados en niveles muy superior, superior y alto (A+, A; B), en pruebas SABER 11. | *Análisis de los resultados de Pruebas SABER 11, en cuanto a la clasificación de planteles educativos. *Socialización de dicho análisis con Directivos Docentes. *Asistencias técnicas a los establecimientos Educativos. | Área de Calidad Educativa | Año 2022 | Año 2023 | 0 | 0 | 70 | 75 | * se realizará el análisis de los resultados de Pruebas SABER, de la vigencia anterior se realizo. *Se realizará La socialización a Directivos Docentes en el transcruso del año 2022 * Se encuentran pendientes las asistencias técnicas a las IE Oficiales | 60% | 60% | * se realizó el análisis de los resultados de Pruebas SABER, de la vigencia 2021 *La socialización a Directivos Docentes fue realizada en el mes de marzo. * Se encuentran pendientes las asistencias técnicas a las IE Oficiales | 100% | 100% | * se realizó el análisis de los resultados de Pruebas SABER, de la vigencia 2021 *La socialización a Directivos Docentes fue realizada en el mes de marzo. * Se realizaron las asistencias técnicas a las IE Oficiales | 100% | 100% | * se realizó el análisis de los resultados de Pruebas SABER, de la vigencia 2021 *La socialización a Directivos Docentes fue realizada en el mes de marzo. * Se realizaron las asistencias técnicas a las IE Oficiales | 60% | 60% | * se realizó el análisis de los resultados de Pruebas SABER, de la vigencia 2022 *La socialización a Directivos Docentes fue realizada en el mes de marzo. * Se encuentran pendientes las asistencias técnicas a las IE Oficiales
Programa de Bilinguismo | Capacitar a docentes del área de inglés y a docentes de transición y básica primaria de los Establecimientos educativos oficiales de Duitama, para mejorar el aprendizaje y los resultados del inglés de los etudiantes de las IE Oficiales de Duitama. | A diciembre de 2022se habrá capacitado a los docentes del área de inglés y a docentes de transición y básica primaria de los Establecimientos Educativos Oficiales de Duitama. A diciembre de 2022 se habrán mejoradoi los resultados del inglés en las PRUEBAS SABER 11 en el 1% en los NIVELES B1 Y B+. | No de Docentes capacittados/No Total de Docentes *100 No de estudiantes mejorando resultados de ingles en las pruebas SABER 11/No total de estudiantes presentando Prueba SABER 11 *100 | *Gestión para la realización de capacitaciones de los Docentes. *Reunión con Docentes del área de ingles. *Divulgación de capacitación para docentes de transición y básica primaria. *Capacitacion realizada a Docentes del área de ingles y Docentes de transición y básica primari realizadas por el MEN. *Seguimiento a capacitación. *Análisis de los resultados de pruebas SABER en el área de Ingles. | Área de Calidad Educativa. | Año 2022 | Año 2023 | 0 | 148000000 | 132 | 132 | *Se realizará análisis de las Pruebas SABER en el áre de INGLES * Se realizará proceso contractual para el desrrollo de la formación a los docentes focalizados *Se realizará seguimiento al desarrollo del contrato de la formación docente en inglés | 30% | 30% | *Se realizó análisis de las Pruebas SABER * Se esta llevando a cabo el proceso contractual para el desrrollo de las capacitaciones a los docentes focalizados | 100% | 100% | *Se realizó análisis de las Pruebas SABER * Se llevo a cabo el proceso contractual y se desrrollaron las capacitaciones a los docentes focalizados y al Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino | 100% | 100% | *Se realizó análisis de las Pruebas SABER * Se llevo a cabo el proceso contractual y se desrrollaron las capacitaciones a los docentes focalizados y al Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino | 30% | 30% | *Se realizó análisis de las Pruebas SABER * Se esta llevando a cabo el proceso contractual para el desrrollo de las capacitaciones a los docentes focalizados del Colegio Santo Tomás de Aquino y los docentes del área de inglés
Programa Todos a Aprender PTA | Hacer seguimiento al PROGRAMA TODOS A APRENDER (PTA), en las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama | Continuatr con la implementación del programa Todos Aprender, PTA en las I.E A diciembre de 2023 se habrán realizado 4 seguimientos al PROGRAMA TODOS A APRENDER (PTA), en las Instituciones Educativas Oficiales | Numero de insituciones Educativas con implementación del programa Todos a Aprender, PTA No de seguimientos realizados/No de seguimientos planeados*100 | *Reunión con coordinadora y tutoras del Programa Todos a aprender. *Asistencias técnicas a las Instituciones Educativas oficiales. *Informe del programa. | Área de Calidad Educativa | Año 2022 | Año 2023 | 0 | 0 | 11 | 11 | * Se realizaran reuniones del área de calidad con coordinadora y tutoras del Programa Todos a aprender. | 60% | 60% | * Se están realizando reuniones del área de calidad con coordinadora y tutoras del Programa Todos a aprender. | 100% | 100% | * Se realizaron reuniones del área de calidad con coordinadora y tutoras del Programa Todos a aprender. | 100% | 100% | * Se realizaron reuniones del área de calidad con coordinadora y tutoras del Programa Todos a aprender. | 50% | 50% | * Se están realizando reuniones del área de calidad con coordinadora y tutoras del Programa Todos a aprender.
Capacitación de directivos docentes y docentes | Realizar capacitaciones a los directivos docentes y docentes de las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. | A diciembre de 2022 se habrán realizado 4 capacitaciones a directivos docentes y docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en difrentes temáticas A noviembre de 2022 se habrá capacitado al 95% de los docentes de las Instituciones Educativas oficiales de Duitama | Porcentaje de docentes y directivos capacitados y actualizados en competecias pedagogicas No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones planeadas*100. % de Diectivos docentes y Docentes capacitados. | *Análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior *Análisis de los resultados de Pruebas SABER. *Informe de Directivos Docentes, sobre necesidades de capacitación de los docentes del 2277. *Realización del documento de Plan territorial Docente. *Capacitaciones realizadas y evaluación. | Área de Calidad Educativa | Año 2022 | Año 2023 | 0 | 0 | 60% | 60% | * Se realizará análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior *Se realizará análisis de los resultados de Pruebas SABER. * se realizará Informe de Directivos Docentes, sobre necesidades de capacitación de los docentes del 2277. * Se realizará ajuste al documento de Plan territorial Docente | 90% | 90% | * Se realizó análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior *Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER. * se realizó Informe de Directivos Docentes, sobre necesidades de capacitación de los docentes del 2277. * Se esta realizando ajuste al documento de Plan territorial Docente | 100% | 100% | * Se realizó análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior *Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER. * se realizó Informe de Directivos Docentes, sobre necesidades de capacitación de los docentes del 2277. * Se realizo ajuste al documento de Plan territorial Docente | 100% | 100% | * Se realizó análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior *Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER. * se realizó Informe de Directivos Docentes, sobre necesidades de capacitación de los docentes del 2277. * Se realizo ajuste al documento de Plan territorial Docente | 90% | 90% | * Se realizó análisis de la evaluación de desempeño anual de Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas de la vigencia anterior *Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER. * se realizó Informe de Directivos Docentes, sobre necesidades de capacitación de los docentes del 2277. * Se esta realizando ajuste al documento de Plan territorial Docente
Aplicación de Pruebas Diagnósticas | Aplicar pruebas diagnósticas a los estudiantes de grados 3, 5, 9 Y 11 de las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama para mejorar las competencias de los estudiantes y los reultados de las PRUEBAS SABER. | A diciembre de 2022 se habrán aplicado 3 pruebas diagnósticas a los estudiantes de grado 3, 5, 9, Y 11 de las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama | Número de Instituciones Educativas Oficiales con implementación y aplicación de pruebas diagnósticas en el Municipio de Duitama No de pruebas diagnosticas aplicadas/No de Pruebas Diagnosticas planeadas*100. | * Análisis de los resultados de Pruebas SABER, año a año. *Gestión para consecusión de recursos para la aplicación de Pruebas diagnosticas. *Aplicación de pruebas diagnosticas. *Informe. | Área de Calidad Educativa | Año 2022 | Año 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | * Se realizará análisis de los resultados de Pruebas SABER, año a año. | 100% | 100% | * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER, año a año. | 100% | 100% | * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER, año a año. | 100% | 100% | * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER, año a año. | 100% | 100% | * Se realizó análisis de los resultados de Pruebas SABER, año a año.
Asistencias Técnicas a las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama | Realizar Asistencias Técnicas a las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama, para fortalecer la gestión directiva e Institucional de los Establecimientos Educativos | A diciembre de2022 se realizaran 14 Asistencias Técnicas a cada Institución Educativas Oficial de Duitama para fortalecer la gestión Directiva e Institucional de los Establecimientos Educativos. | No de asistencias técnicas realizadas/No de asistencias técnicas planeadas*100 | * Planeación anual del área. *Cronograma anual. *Elaboración de la lista de chequeo a aplicar en los EE Oficiales *Socialización a los Directivos Docentes de la planeación y el cronograma anual. * Realización de la asistencia técnica en las 14 IE Oficiales | Área de Calidad Educativa | Año 2022 | Año 2023 | 0 | 0 | 14 | 14 | * Planeación anual del área. *Cronograma anual. *Elaboración de la lista de chequeo a aplicar en los EE Oficiales *Socialización a los Directivos Docentes de la planeación y el cronograma anual. | 60% | 60% | * Se realizó planeación anual del área. * se elaboró el cronograma anual. *Se elaboró de la lista de chequeo a aplicar en los EE Oficiales *Se socializó a los Directivos Docentes la planeación y el cronograma anual. |  |  | * Se realizó planeación anual del área. * se elaboró el cronograma anual. *Se elaboró de la lista de chequeo a aplicar en los EE Oficiales *Se socializó a los Directivos Docentes la planeación y el cronograma anual. *Se reslizaron las asistencias técnicas en las IE Oficiales |  |  | * Se realizó planeación anual del área. * se elaboró el cronograma anual. *Se elaboró de la lista de chequeo a aplicar en los EE Oficiales *Se socializó a los Directivos Docentes la planeación y el cronograma anual. *Se reslizaron las asistencias técnicas en las IE Oficiales | 60% | 60% | * Se realizó planeación anual del área. * se elaboró el cronograma anual. *Se elaboró de la lista de chequeo a aplicar en los EE Oficiales *Se socializó a los Directivos Docentes la planeación y el cronograma anual.
Estudiantes beneficiados con Tejido Social, Duitama florece fortaleciendo la construcción de tejido social | Desarrollar convenios interinstitucionales con otras entidades para que a través de talleres y actividades se fortalezca el desarrollo de competencias ciudadanas, desarrollo y fortalecimiento del deporte, fortalecimiento de el arte y la cultura y prevención del SPA, suicidio y embarazo en adolescentes de los estudiantes oficiales de Duitama (los Proyectos Transversales, Derechos Humanos, Educación Sexual, Educación Ambiental, Democracia, Educación Financiera, Educación Vial) | A noviembre de 2022, se habran desarrollado 3 convenios Interinstitucionales con otras entidades para que a través de talleres y actividades se fortalezca las competencias ciudades en los estudiantes | No de convenios interinstitucionales desarrollados con otras entidades/No de convenios planeados desarrollar*100 | ACCIONES / LABORES / TAREAS | Área de Calidad Educativa | Año 2022 | Año 2023 | 0 | 50000000 | 3 | 3 | *Reunión con Directivos Docentes para ver la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. *Reunión con entidades para escuchar propuestas. *Selección de propuestas. *Aplicación de talleres, actividades en las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. | 50% | 50% | *Se realizó reunión con Directivos Docentes para ver la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. * Se realizó reunión con entidades para escuchar propuestas. *Se realizó la selección de propuesta | 100% | 100% | *Se realizó reunión con Directivos Docentes para ver la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. * Se realizó reunión con entidades para escuchar propuestas. *Se realizó la selección de propuesta *Aplicación de talleres, actividades en las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. | 100% | 100% | *Se realizó reunión con Directivos Docentes para ver la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. * Se realizó reunión con entidades para escuchar propuestas. *Se realizó la selección de propuesta *Aplicación de talleres, actividades en las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. | 50% | 50% | *Se realizó reunión con Directivos Docentes para ver la necesidad de cada Institución Educativa según el contexto. * Se realizó reunión con entidades para escuchar propuestas. *Se realizó la selección de propuesta
Instituciones Educativas beneficiadas con convenios de articulación.(Estudiantes beneficiados con convenio de articulación). | Mantener la articulación de la Educación Media de las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama, con el SENA O Institución Educativa SUPERIOR, para doble titulación e inclusión en la Educación Superior | A noviembre de 2022 se mantendrá la articulación de la educación media de las Instituciones Educativas Oficiales de Duitama, con el SENA O IE SUPERIOR, para doble titulación e inclusión en la Educación Superior | Número de Instituciones Educativas beneficiadas con convenios de articulación con SENA para la Educación Media No de Instituciones Educativas Oficiales de Duitama con articulación/No total de IE Oficiales de Duitama *100 | * Reunión con el SENA e Instituciones de Educación superior. * Asistencias técnicas a las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. *Elaboración informe sobre articulación. | Área de Calidad Educativa | Año 2022 | Año 2023 | 0 | 0 | 12 | 12 | *Se realizará reunión con el SENA e Instituciones de Educación superior. * Se realizará asistencias técnicas a las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. *Elaboración informe sobre articulación. | 60% | 60% | *Se están realizando reuniones con el SENA e Instituciones de Educación superior. | 100% | 100% | *Se realizo reunión con el SENA e Instituciones de Educación superior. * Se realizarón asistencias técnicas a las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. *Se elaboro informe sobre articulación. | 100% | 100% | *Se realizo reunión con el SENA e Instituciones de Educación superior. * Se realizarón asistencias técnicas a las Instituciones Educativas oficiales de Duitama. *Se elaboro informe sobre articulación. | 60% | 60% | *Se están realizando reuniones con el SENA e Instituciones de Educación superior.
PRAES de las Insituciones Educativas | Hacer seguimiento a los PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES de las Instituciones Educativas Oficiales, con el objeto de que cumplan directrices del MEN, normatividad, y desarrollar competencias ambientales y de cuidado en los estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales de Duitama | A diciembre de 2022 se realizaran 4 seguimientos a los proyectos ambientales escolares de las Instituciones educativas oficiales | Número de proyectos PRAE fortalecidos en las Instituciones Educativas. No de seguimientos realizados/No de seguimientos planeados*100 | *Planeación de área. *Cronograma. *Asistencias técnicas a las Instituciones Educativas. *Informe. | Área de Calidad Educativa | Año 2022 | Año 2023 | 0 | 0 | 4 | 4 | *Planeación de área. *Cronograma. *Asistencias técnicas a las Instituciones Educativas. *Informe. | 50% | 50% | *Se realizó planeación del área * Se realizó Cronograma. | 100% | 100% | * Se realizó planeación de área. *Se realizó Cronograma. *Se realizaron las Asistencias técnicas a las Instituciones Educativas. *Se realizón Informe. | 100% | 100% | * Se realizó planeación de área. *Se realizó Cronograma. *Se realizaron las Asistencias técnicas a las Instituciones Educativas. *Se realizón Informe. | 50% | 50% | *Se realizó planeación del área * Se realizó Cronograma.

## Hoja2
SUBPROGRAMA
OBJETIVO SUBPROGRAMA
METAS
INDICADORES DEL PRODUCTO
ACCIONES / LABORES / TAREAS
RESPONSABLE DE LAS ACCIÓNES
PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES)
RECURSOS MUNICIPIO
RECURSOS SGP
Línea Base
Meta Cuatrienio
ACCIÓNES A EJECUTAR
AVANCE DE LAS ACCIÓNES A JUNIO 2022
Porcentaje de Avance a Junio de 2022
Descripción y observaciones del avance a junio 2022